## 表紙
出来形総括表（様式）
【令和６年４月１日以降適用】
青森県財務部 工事検査課
【目次】
|  | 作成方法 | ････････････････････････････････････ | P 1
|  | 記入例 | ････････････････････････････････････ | P 2

## 作成時の留意事項
【出来形総括表作成時の留意事項】
※以下に出来形総括表作成時の留意事項を示します。 なお、作成にあたっては、工事検査課HP内にある「出来形総括表作成方法」も参考にすること。
出来形総括表には、工事数量総括表（設計図書）、出来形管理内訳表（施工計画書中の出来形管理測定項目内容を充実させ、工事内容と測定項目を合体した出来形管理内訳表の作成）、数量集計表（参考資料）を基に次の点に留意し記載すること。
１． 一行目には、施工延長等（施工延長、施工数量、施工面積、施工橋長、施工堤長）を記載すること。ただし、検査時は斜距離を実測することから設計図書に示した施工延長が水平距離である場合には二段書きとし、上段に水平距離を、下段に括弧書きで斜距離を記載する。なお詳細として、別途内訳表を添付すること。内訳表は各Ｎｏ．間毎とし集計をする。
２． 各工種（レベル２）において、工種（レベル２）、種別（レベル３）、細別（レベル４）を施工管理基準が定められているもの（出来形管理内訳表より）まで、可能な限り一行で記載すること。
３． 各工種（レベル２）において、工種（レベル２）、種別（レベル３）、細別（レベル４）のいずれも施工管理基準が定められていない（出来形管理内訳表より）場合は、工種（レベル２）のみを１式で記載すること。ただし、構造物撤去工等で処分費がある場合は、ｔ数を記載する。また、共通仮設中に処分費がある場合もｔ数を記載する。（木根等処分費）
４． 土工については、工種（レベル２）のみを１式と記載すること。
５． 種別（レベル３）、細別（レベル４）に施工管理基準が定められていないもの（出来形管理内訳表より）は記載しない。（例：作業土工、測量設計費等）
６． 甲乙協議の上基準を定めたものは、施工管理基準が定められているものと同様とする。
７． 規格（レベル５）は、記載しない。
８． 設計値欄及び実測値欄について、１式及び１基、１本、１枚等個数の場合は整数止めとする。それ以外は、図面等の値または計算により算出した数量を、小数第2位まで記入する。
【その他】
①完成検査以外（中間検査もしくは指定部分完了検査など）の場合は、出来形総括表の下段に（）書きで該当検査を記載すること。
②中間検査もしくは指定部分完了検査などの実施にあたっては、当該検査を実施する工種の摘要欄に「今回〇〇検査」もしくは「うち今回〇〇検査」を記入すること。
③完了検査前に②検査をした場合は、②検査を実施した工種の摘要欄には「〇〇検査済」もしくは「うち〇〇検査済」と記入すること。

## 記載例（完成検査）
【完成検査 記載例】
令和〇〇年度 | [7 empty] | （〇/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
出 来 形 総 括 表
受 注 者 ◯ ◯
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
工事 区分: 道路改良; 細 別: 施工延長; 単位: m; 設計値: 63.2 | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.5cm程度 横： 4.5cm程度
[5 empty] | -63.24 | 63.24
| 道路土工 |  |  | 式 | 1 | 1
| 法面工 | 植生工 | 種子散布 | m2 | 122.56 | 124.6
| 擁壁工 | 場所打擁壁工 |  | m | 70 | 70.1
| 石・ブロック積（張）工 | コンクリート ブロック工 |  | m2 | 48.1 | 48.12
| 排水構造物工 | 側溝工 | プレキャスト Ｕ型側溝 | m | 110.6 | 110.65
|  |  | 側溝蓋 | 枚 | 211 | 211
| 構造物撤去工 | コンクリート 取り壊し |  | 式 | 1 | 1
|  | 運搬処分費 | 殻処分 無筋Co | ｔ | 262.65 | 265.83
| 舗装工 | アスファルト 舗装工 | 下層路盤 | m2 | 398.16 | 398.16
|  |  | 上層路盤 | m2 | 398.16 | 398.16
|  |  | 表層 密粒度As② | m2 | 398.16 | 398.16
|  |  | 表層 密粒度As⑤ | m2 | 398.16 | 398.16
| 縁石工 | 縁石工 | 歩車道境界 ブロック | m | 23.3 | 23.34
|  |  | アスカーブ | m | 34.6 | 34.63
工事 区分: 令和〇〇年度 | （〇/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
| 防護柵工 | 路側 防護柵工 | ガ一ドレ一ル | m | 34.1 | 34.12
|  | 防止柵工 | 転落（横断） 防止柵 | m | 5.5 | 5.53
| 区画線工 | 区画線工 | ペイント式 区画線 | m | 121.5 | 121.5
※総括表の下に、一行空欄を設けること
上記のとおり検査確認いたしました。
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検査者所属
職 氏 名
※最終行には、一行以上の空欄を設けること

## 記載例（中間検査ほか）
【中間検査など 記載例】
令和〇〇年度
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
出 来 形 総 括 表
（〇〇検査）
受 注 者 ◯ ◯
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
離岸堤 |  |  | 施工延長 | m | 30 | － | － | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.7cm程度 横： 4.5cm程度 | ※検査該当工種の摘要欄に「今回〇〇検査」と記入するため、 縦のサイズは完成検査の様式よりも大きくしています。
| 基礎工 | 基礎砕石工 | 捨石 | m3 | 100 | － | －
|  |  | 捨石均し | m3 | 200 | － | － |  | ※検査該当工種の摘要欄に「今回〇〇検査」と記入してください。
| 消波工 | 消波ブロック工 |  | m | 30 | － | －
|  |  | 消波ブロック製作 | 個 | 120 | － | － | 設計数量 | ※○○検査済の該当工種の摘要欄には「〇〇検査済」と記入してください。
細 別: 消波ブロック製作; 単位: 個; 設計値: 50; 実測値: 50 | うち今回○○検査
|  |  | 消波ブロック据付 | 個 | 100 | － | －
※総括表の下に、一行空欄を設けること
上記のとおり検査確認いたしました。
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検査者所属
職 氏 名
※留意事項（詳しくは、「出来形総括表作成方法」の「記載例-14、15、16」を参照）
・実測値欄は、対象部分のみを記載し、それ以外は「－」と記載。
・検査値欄は、対象部分のみ空欄とし、それ以外は「－」と記載。
・〇〇検査を複数回実施する場合で、前回まで検査を実施した対象部分の記載については、
実測値欄には数値、検査値欄には「－」、摘要欄には「うち第○回中間検査済」と記載。
※最終行には、一行以上の空欄を設けること

## 様式５-１(完成_1枚Ver.)
様式５－１
令和〇〇年度
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
出 来 形 総 括 表
※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
受 注 者 ◯ ◯
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.5cm程度 、横： 4.5cm程度です。
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
工 種: 令和 年 月 日; 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名

## 様式５-２(完成_2枚Ver.)
様式５－２
令和〇〇年度 | [7 empty] | （１/２） | ※（１/２）など、葉中を記入して下さい。
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
出 来 形 総 括 表
[7 empty] | 受 注 者 ◯ ◯ |  | ※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.5cm程度 、横： 4.5cm程度です。
様式５－２
工事 区分: 令和〇〇年度 | （２/２）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
国道〇〇〇号道路改良工事 工 種: 令和 年 月 日; 国道〇〇〇号道路改良工事 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名

## 様式５-３(完成_複数枚Ver.)
様式５－３
令和〇〇年度 | [7 empty] | （１/〇） | ※（１/２）など、葉中を記入して下さい。
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
出 来 形 総 括 表
[7 empty] | 受 注 者 ◯ ◯ |  | ※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.5cm程度 、横： 4.5cm程度です。
様式５－３
工事 区分: 令和〇〇年度 | （△/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
工 事 名 工事 区分: 様式５－３ |  | ※ここからは最終ページになります。
工 事 名 工事 区分: 令和〇〇年度 | （〇/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 国道〇〇〇号道路改良工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
国道〇〇〇号道路改良工事 工 種: 令和 年 月 日; 国道〇〇〇号道路改良工事 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名

## 様式５-４(中間ほか_1枚Ver.)
様式５－４
令和〇〇年度
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
出 来 形 総 括 表
（第〇回 ○○検査） | [8 empty] | ※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
受 注 者 ◯ ◯
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.7cm程度 、横： 4.5cm程度です。
[8 empty] | 今回○○検査 | ※検査該当工種の摘要欄に「今回〇〇検査」と記入してください。 なお、「今回〇〇検査」を追記するため、縦のサイズは完成検査 の様式よりも大きくしています。
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
工 種: 令和 年 月 日; 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名

## 様式５-５(中間ほか_2枚Ver.)
様式５－５
令和〇〇年度 | [7 empty] | （１/２） | ※（１/２）など、葉中を記入して下さい。
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
出 来 形 総 括 表
（第〇回 ○○検査）
[7 empty] | 受 注 者 ◯ ◯ |  | ※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.7cm程度 、横： 4.5cm程度です。
[8 empty] | 今回○○検査 | ※検査該当工種の摘要欄に「今回〇〇検査」と記入してください。 なお、「今回〇〇検査」を追記するため、縦のサイズは完成検査 の様式よりも大きくしています。
様式５－５
工事 区分: 令和〇〇年度 | （２/２）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
〇〇〇〇工事 工 種: 令和 年 月 日; 〇〇〇〇工事 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名

## 様式５-６(中間ほか_複数枚Ver.)
様式５－６
令和〇〇年度 | [7 empty] | （１/〇） | ※（１/２）など、葉中を記入して下さい。
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
出 来 形 総 括 表
（第〇回 ○○検査）
[7 empty] | 受 注 者 ◯ ◯ |  | ※中間検査などの場合は、出来形総括表の下に（第〇回 中間検査）などと記入して下さい。
現場代理人 ◯ ◯ ◯ ◯
測 定 者 ◯ ◯ ◯ ◯
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
細 別: 施工○○ |  | ※摘要欄のサイズは 縦： 1.7cm程度 、横： 4.5cm程度です。
[8 empty] | 今回○○検査 | ※検査該当工種の摘要欄に「今回〇〇検査」と記入してください。 なお、「今回〇〇検査」を追記するため、縦のサイズは完成検査 の様式よりも大きくしています。
様式５－６
工事 区分: 令和〇〇年度 | （△/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
工 事 名 工事 区分: 様式５－６ |  | ※ここからは最終ページになります。
工 事 名 工事 区分: 令和〇〇年度 | （〇/〇）
工事番号 | 第〇〇号
工 事 名 | 〇〇〇〇工事
工事 区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 検査値 | 摘 要
※最終行には、一行以上の空欄を設けて下さい。
※総括表の下に、一行空欄を設けて下さい。
上記のとおり検査確認いたしました。
〇〇〇〇工事 工 種: 令和 年 月 日; 〇〇〇〇工事 設計値: 検査者所属 |  | ※「検査者所属」と「職指名」の欄は６cm以上スペースを設けて下さい。
職 氏 名