## 枠組壁工法
工事監理状況報告書(枠組壁工法）
確認年月日・番号
申請者氏名
建築物の敷地の地名地番
上記の建築物の工事監理状況に係る結果を次のとおり報告します。
工事監理者 |  | 氏 名
確認項目 |  | 確認内容 | 工事監理者
|  |  | 確認月日 | 確認方法※ | 結果
①全般 |  | １）工事現場における確認の表示の確認 |  | Ａ | 適・不適
|  | ２）設計図書等の備え付け |  | Ａ | 適・不適
②接道と建築物の配置 |  | １）申請敷地の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ２）敷地境界の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ３）方位の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ４）道路と接道の長さ等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ５）建築物の配置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ６）土地の形状と高低差等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
③建物の各部 |  | １）位置及び形状の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ２）開口部の位置等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
④全体・共通事項 | 令３章８節 | １）面材、枠、根太、土台等の位置確認 |  | A | 適・不適
| 令３章８節 | ２）木材の樹種等級等、形状、寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令３章８節 | ３）接合金物等の規格、面材の規格、くぎの種類の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
⑤基礎・地盤 | 令３８ | １）地耐力の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令３８ | ２）種類（布、べた、くい他)形状、寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令３８ | ３）材料、配筋状況等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令３８ | ４）地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） |  | A | 適・不適
| 令２２ | ５）床下換気孔（又はこれに代わる物）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
⑥土台 | 令４１ | １）土台の形状寸法の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令４２ | ２）アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置、基礎との緊結状況の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令４７ | ３）継手の接合方法の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
⑦床組 | 平成13国交告第1540号 | １）床根太寸法の制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ２）床根太支点間距離及び間隔の制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ３）開口部：同寸以上の根太で補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ４）耐力壁直下の床根太補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ５）床材に使用する材料及び厚さの制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ６）床根太と土台、頭つなぎの釘打ち状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
⑧耐力壁 |  | １）耐力壁の位置 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ２）下枠、たて枠、上枠の寸法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ３）たて枠等の欠き込みの補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
裏へ
確認項目 |  | 確認内容 | 工事監理者
|  |  | 確認月日 | 確認方法※ | 結果
⑧耐力壁 | 平成13国交告第1540号 | ４）面材の張り方（種類、釘、長さ） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ５）外壁の耐力壁線相互の交差部 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ６）隅角部、交差部：各々３本以上のたて枠 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ７）たて枠と直下の床枠組との緊結方法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ８）耐力壁相互の緊結方法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ９）90cm以上の開口部のまぐさ及びまぐさ受け |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | １０）ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝの位置、耐力、施工状 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
⑨小屋組 |  | １）垂木、天井根太の寸法の制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ２）垂木間隔、屋根下地材の厚さの制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ３）垂木、ﾄﾗｽと上枠等の緊結方法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | ４）屋根・外壁の開口部の制限 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
⑩防腐防蟻等措置 |  | １）枠組が腐りやすい部分の防水紙、金物の錆止措置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令２２ | ２）床高さ（又は床下防湿）の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令４９ | ３）防腐、防蟻措置の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
※確認方法 A：目視検査（工事現場での目視による検査）
B：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
Ｃ：報告（工事監理者の場合は施工者による報告）
工事監理者指摘項目等の記録
指摘項目 | 内容及び処置結果