## 様式集 鏡
様 式 集
（令和７年度版）
【令和８年１月１日以降入札公告の工事に適用】
| ○ | (参考)技術提案書表紙
| ○ | 技術提案書添付書類一覧表
| ○ | (様式－０)技術提案に係る自己評価申請書
| ○ | (様式－１)同種工事の施工実績等
| ○ | (様式－２)主任(監理)技術者又は現場代理人の資格・工事経験等
| ○ | (様式－３)県産資材の活用に関する所見
| ○ | (様式－４)ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書
| ○ | (様式－５)工程表
○【様式－５ 記入例】
| ○ | (様式－６)施工上の課題に対する技術的所見
| ○ | (様式－７)技術提案（施工計画）
| ○ | (様式－８)品質管理に対する技術的所見
(総合的なコスト／工事目的物の性能・機能／社会的要請)
| 〇 | (様式－９)施行計画の適切性に関する技術的所見
| ○ | (資料１－１)本工事に使用する作業船の保有状況報告書
| ○ | (資料１－２)消防団活動実績証明書
| ○ | (資料１－３)社会貢献活動実績報告書
| ○ | (資料１－４)社会貢献活動実績証明書
| ○ | (資料１－５)施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実績報告書
| ○ | (資料１－６)地域水産業の振興に資する活動への協力実績報告書

## (参考) 技術提案書表紙
第２号様式（第５条関係）
その３（その他）
令和 年 月 日
| （契約担当者等） | 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
|  |  |  | 連絡先電話 | （ ） －
技 術 提 案 書
下記の工事について、技術提案書を提出します。
記
１ 工事番号
２ 工 事 名
３ 工事場所
| ４ 添付書類 | 添付書類一覧表のとおり
注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## 技術提案書添付書類一覧表
（用紙Ａ４縦長）
令和 年 月 日
技術提案書添付書類一覧表
（令和７年度版）
【令和８年１月１日以降入札公告の工事に適用】 |  |  | 会社名等
工 事 名 |  |  | 担当者氏名
工事場所 |  |  | 連絡先電話
１ 様式
様式 |  | 添付書類名（様式） |  | 提出の 有 無 | 備 考
様式－０ |  | 技術提案に係る自己評価申請書 |  | ○ | 簡易型Ⅱ 紙及び電子での提出
様式－１ |  | 同種工事の施工実績等 |  | ○
様式－２ |  | 主任（監理）技術者又は現場代理人の資格・工事経験等 |  | ○
様式－３ |  | 県産資材の活用に関する所見 |  | ○
様式－４ |  | ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書 |  | ○ | 簡易型Ⅰ、簡易型Ⅱ
様式－５ |  | 工程表 |  | ○ | 標準型、簡易型Ⅰ
様式－６ |  | 施工上の課題に対する技術的所見 |  | ○ | 簡易型Ⅰ
様式－７ |  | 技術提案（施工計画） |  |  | 標準型（橋梁維持工事を 除く）
様式－８ |  | 技術提案（総合的なコスト／工事目的物の性能・機能／社会的要請） |  |  | 標準型
様式－９ |  | 施工計画の適切性に関する技術的所見 |  |  | 標準型（橋梁維持工事に限る）
※上表は、青森県農林水産部建設工事総合評価競争入札事務取扱要領第２号様式（第５条関係）「条件付き一般競争入 札参加資格審査申請書（技術提案書）」の「８ 技術提案書添付書類」に該当するものです。提出する様式の「提出 の有無」欄に○を記入すること。
※書類は、様式順に揃えて提出すること。
２ 添付資料
番号 | 対応する 様 式 | 添付資料名 |  | 提出の 有 無 | 備 考
1 | （第２号様式） | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写） |  | ○
2 | 様式－１ | 工事契約書（写）、コリンズ竣工登録（写） |  | ○ | （企業の施工実績）
3 | 様式－１ | 優良工事表彰状（写） |  | ○
4 | 様式－１ | 表彰を受けた工事のコリンズ竣工登録（写） |  | ○
5 | 様式－２ | 健康保険証（写）（若手または女性技術者の配置の有無） |  |  | 簡易型Ⅱ
6 | 様式－１ | 本工事に使用する作業船の保有状況報告書及び証明資料 |  |  | 対象作業船を使用する工事のみ
7 | 様式－１ | 災害協定に関する証明書（写）、協定に基づく災害活動の実績が確認できる資料（応急対策業務出動要請書・報告書等） |  | ○
8 | 様式－１ | 地域防災への協力体制に関する証明書（写）等 |  | ○
9 | 様式－１ | 除雪業務契約書（写）、維持管理工事契約書（写）等 |  | ○
10 | 様式－１ | 社会貢献活動実績報告書及び証明書（写）等 |  | ○
11 | 様式－１ | 施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実績報告書及び証明資料等 |  |  | 施工環境監理者配置制度対象工事のみ
12 | 様式－１ | 地域水産業の振興に資する活動への協力実績報告書及び証明資料等 |  |  | 施工環境監理者配置制度対象工事のみ
21 | 様式－２ | １級技術検定合格証明書（写）等 |  | ○
22 | 様式－２ | 監理技術者講習終了証（写）等 |  | ○
23 | 様式－２ | 継続学習制度（ＣＰＤＳ）学習履歴証明書（写）等 |  | ○
24 | 様式－２ | 工事契約書（写）、コリンズ竣工登録（写）等 |  | ○ | （技術者の施工実績）
25 | 様式－２ | 優良工事技術者表彰状（写） |  | ○
26 | 様式－２ | 表彰を受けた工事のコリンズ竣工登録（写） |  | ○
27 | 様式－２ | 技術士登録証、水産土木工学技士資格証の写し |  |  | 施工環境監理者配置制度対象工事のみ
28 | 様式－２ | 週休２日実施証明書（写） |  | ○
29 | 様式－２ | ＩＣＴ活用証明書（写） |  | ○
※提出する様式の「提出の有無」欄に○を記入すること。
※提出する資料は、番号順に揃えて提出すること。
※記入する行が不足する場合は、適宜追加して記入すること。
|  | 〔Ｐ １／ | 〕

## 様式１ 施工実績～社会貢献
（様式－１） |  |  |  | （用紙Ａ４）
同種工事の施工実績等
会社名：
同種の条件 |  | 同種工事の条件を記載する。 ・同種の条件：入札説明書に記載されている「評価の対象となる同種工事」。 （記載例）防波堤工事で、青森県での海上・海中の施工実績を有し、かつ、契約 金額３千万円以上のもの。 ※ 求める工事規模・工法等の設定がある場合は、その工事規模等を記載すること。 例）延長○○ｍ、面積○○㎡以上の○○工事
施工実績（1¦1¦1） | 工事番号
工 事 名
発注機関名
| 工事場所 | （都道府県・市町村）
契約金額 （千円）
| 工 期 | ○年○月○日 ～ ○年○月○日
| 受注形態等 | 単体・ＪＶ（出資比率）
工事内容 (工事種別,施工規模,工法等)
表彰 （1-1-3） |  | 有・無 （表彰名、表彰年月日、建設業法による建設工事の種類）
若手又は女性技術者の育成 （1-1-4） |  | 氏名、性別、生年月日、満年齢 （簡易型Ⅱで対象となる場合のみ記入）
本工事に使用する 作業船保有の有無 （1-1-5） |  | 有・無
災害協定の締結 （1-4-1） |  | 県との災害協定締結 有・無 協定等に基づく災害活動の実績 有・無
地域防災への 協力体制 （1-4-2） |  | 有・無 （消防団協力事業所の名称、有効期間）又は（消防団協力活動の内容、実施年月日）
除雪業務の実績 （1-4-3） |  | 有・無 （業務番号、業務名、業務期間、請負形態、担当市町村名）
維持管理工事 等の実績 （1-4-3） |  | 有・無 （業務番号、業務名、業務期間、請負形態、担当市町村名）
社会貢献活動 の有無 （1-4-4） |  | 有・無 （社会貢献活動の名称、実施年月日、実施場所）
施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実績の有無（1-4-5） |  | 有・無 （実施年月日）
地域水産業の振興に資する活動への協力の有無 （1-4-6） |  | 有・無 （実施年月日）
|  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式２ 技術者資格
（様式－２） |  |  |  | （用紙Ａ４）
主任（監理）技術者又は現場代理人の資格・工事経験
会社名：
配置予定技術者の 従事役職・氏名 |  | ○○技術者又は現場代理人 ○○ ○○
|  |  | 生年月日 | 年 月 日（満 歳）
法令による資格 （1-3-1） |  | 一・二級建設機械施工技士（取得年）、一・二級土木施工管理技士（取得年） 監理技術者資格者証（取得年、登録番号及び登録会社）、監理技術者講習（修了年、修了証番号） 一・二級建築施工管理技士（取得年） ※建築工事、一級建築士（取得年） ※建築工事 一級電気工事施工管理技士（取得年） ※建築工事、一級管工事施工管理技士（取得年） ※建築工事
工事経験の概要（1¦3¦3） | 工事番号
工 事 名
発注機関名
| 工事場所 | （都道府県・市町村）
契約金額（千円）
| 工 期 | ○年○月○日 ～ ○年○月○日
| 受注形態等 | 単体・ＪＶ（出資比率）
| 従事役職 | 現場代理人、主任技術者、監理技術者等
工事内容
| 工事種目 | ※電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事の場合のみ記載
| CORINS登録の有無 | 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無
申請時における他工事の従事状況等（1¦3¦3） | 工事番号
工 事 名
発注機関名
| 工 期 | ○年○月○日 ～ ○年○月○日
| 従事役職 | 現場代理人、主任技術者、監理技術者等
| 本工事と重複する場合の対応措置 | 例）本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため 本工事に従事可能
| CORINS登録の有無 | 有（ＣＯＲＩＮＳ登録番号） ・ 無
継続教育 （1-3-2） |  | 継続教育実施団体名 取得単位数
表 彰 （1-3-4） |  | 有・無 （表彰名、工事名、表彰者、表彰年月日、建設業法による建設工事の種類）
週休２日確保工事の実績 （1-3-5） |  | 有・無 （工事番号、工事名）
ＩＣＴ活用工事の実績 （1-3-6） |  | 有・無 （工事番号、工事名）
※ 申請時における他工事の従事状況等は、申請時に従事している全ての工事について記載するものとし、 本工事を落札した場合の技術者の配置予定を記入すること。
施工環境監理者の資格
施工環境監理者の氏名 |  | ○○ ○○
資格 （1❘3❘7） | 技術士・技術士補 (水産部門(水産土木)) | 有（取得年）・無
| 水産工学技士 （水産土木部門） | 有（取得年）・無
| 1級･2級土木施工管理技士 | 有・無 （取得年、水産土木業務の実務経験期間）
申請時における施工環境監理者としての他工事の従事状況等（1-3-7） |  | 有・無 （工事番号、工事名、工期、本工事と重複する場合の対応措置）
|  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式３ 県産資材の活用
（様式－３） | [10 empty] | （用紙Ａ４）
県産資材の活用に関する所見
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画
使 用 予 定 材 料
|  | 資 材 名 | 規 格 | 単位 | 設計数量 (a) | 県産資材 (b) | ((b)/(a))×100 | 製造業者名等 | 製 造・ 販売場所等 | 備 考
[5 empty] | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式４ ＩＣＴ活用提案
（様式－４） |  |  |  |  | （用紙Ａ４）
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書
施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５ RTK-GNSSを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
※複数以上の技術を組み合わせても可
| ②３次元設計データ の作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成のこと。 ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
| ③ＩＣＴ建設機械等 による施工 ※当該工事に含まれる 右記作業内容にチェ ックを付ける |  | 土工 |  | １ ３次元MC又は３次元MGブルドーザ
|  |  | 舗装工 |  | ２ ３次元MC又は３次元MGバックホウ
|  |  | 地盤改良工 |  | ３ ３次元MCモータグレーダ
|  |  | 浚渫工 |  | ４ その他の３次元計測技術を用いた施工
|  |  | 基礎工(基礎捨石工) |  | ※MC：「マシンコントロール」の略称
|  |  | ブロック据付工 |  | MG：「マシンガイダンス」の略称
本体工(ケーソン据付)
|  |  | 海上地盤改良工 |  | ※採用する機種及び活用作業工種、施工範囲については、受注後
|  |  | その他( ) |  | の協議により変更しても可
その他( )
| ④３次元出来形管理 等の施工管理 ※当該工事に含まれる 右記作業内容にチェ ックを付ける |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
５ RTK-GNSSを用いた出来形管理
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
８ 施工履歴データを用いた出来形管理
９ 地上写真測量を用いた出来形管理
１０ 音響測量機器を用いた出来形管理
１１ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理
（ ）
|  |  | 品質 |  | １２ TS・GNSSを用いた締固め回数管理
⑤３次元設計データ の納品
※簡易型Ⅰ、及び簡易型Ⅱ（ＩＣＴ施工受注者希望型）に適用
【留意事項】
1 | 施工プロセスの段階及び作業内容で活用する項目にチェックを付ける。
2 | 採用する技術番号を選択し、記入する。（複数の技術番号を組み合わせても可）
3 | 各施工プロセス①～⑤の活用数に応じて評価する。
|  |  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式５ 工程表
| （様式－５） | [37 empty] | （用紙Ａ４）
工 程 表
（平成２７年度版）
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
| 項目 |  | 単位 | 数量 | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
[6 empty] | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
■工程管理に対する技術的所見
| ※標準型、簡易型Ⅰに適用 | [16 empty] | 〔Ｐ |  | ／ |  |  | 〕

## 【様式５ 記入例】
（様式－５ 記入例）
【記入例】 | [6 empty] | 工 程 表
[9 empty] | 工事番号 |  |  | 第◇◇◇号
[9 empty] | 工 事 名 |  |  | 一般県道○○○○線凍雪害防止（消融雪溝）工事
[9 empty] | 会 社 名 |  |  | （株） 青 森 建 設
項 目 |  | 単位 | 数量 | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  | ３月
|  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
準備工 |  | 式 | 1 | 1 | 20
土 工 |  | 式 | 1 |  |  | 20 | [7 empty] | 28 | 年
１号消融雪溝工 |  | Ｍ | 300 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 末
２号消融雪溝工 |  | Ｍ | 350 |  |  |  |  | 12 |  |  | 21 |  |  |  | 年
３号消融雪溝工 |  | Ｍ | 20 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 9 |  | 始
集水桝工 |  | 箇所 | 10 | [11 empty] | 休
◇
表層工 |  | ㎡ | 1450 | [11 empty] | 暇 |  |  | 10 |  |  | 20
完
路盤工 |  | ㎡ | 1450 | [13 empty] | 5 |  | 28 |  |  |  | 成
雑 工 |  | 式 | 1 | [18 empty] | 20
跡片付け工 |  | 式 | 1 | [18 empty] | 21 | 9
■工程管理に関わる技術的所見
・本工程表は週休２日の確保に対応したものであり、期間内の現場閉所日数の割合は28.5％を想定している。
・舗装工事においては上下線の同じ箇所を施工する必要があり、一般交通への影響を考慮し、上下線をそれぞれ一連に施工する計画とする。
・一般交通への解放を１日の作業で行う必要があり、舗装の温度管理に注意しながら1月中旬から舗装工事を実施し、２月末日の現場終了を
目標とする。それまでの間は、車道への影響を最小限にできる消融雪溝工事を行う計画する。
・施工の時間帯としては通勤・帰宅のラッシュを避けた１０時から１６時とする。
・在来路盤状況の確認を行い、路盤の改良が必要な場合は監督員と協議する。

## 様式６ 施工上の課題所見
（様式－６） |  |  | （用紙Ａ４）
施工上の課題に対する技術的所見
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
■施工上の課題 | ○○対策について
項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画
○○対策について
※簡易型Ⅰに適用
| 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式７ 技術提案
（様式－７） |  |  | （用紙Ａ４）
技術提案（施工計画）
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
■技術提案事項 | □□□
具 体 的 な 施 工 計 画
１ 提案値（単位：○）
２ 具体的な施工計画内容
３ 利用条件
※標準型（橋梁維持工事を除く）に適用
| 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式８ その他（品質管理等）所見
（様式－８） |  |  | （用紙Ａ４）
技術提案（総合的なコスト/工事目的物の性能・機能/社会的要請）
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
■技術提案事項 | ○○について
項 目 | 提 案 内 容
・総合的なコスト ・工事目的物の 性能・機能 ・社会要請 の中から選択 して設定
※標準型に適用
| 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 様式9 施工計画の適切性に関する技術的所見
（様式－９） |  |  | （用紙Ａ４）
施工計画の適切性に関する技術的所見
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
■施工上の課題 | 施工計画の適切性について
項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画
（発注者が指定した 施工上の課題） ○○について
※標準型（橋梁維持工事に限る）に適用
| 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 資料１－１作業船の保有状況報告書
（資料１－１） |  |  |  | （用紙Ａ４）
本工事に使用する作業船の保有状況報告書
会社名：
本工事に使用する 作業船の作業内容
船 種
自航船、自航船以外 の 別
名 称
規 格（作業能力）
建造年 及び 船齢 |  | 建造年 年、船齢 年（船齢は公告日時点）
原動機の窒素酸化物 排出基準満足状況 |  | 全て満足 一部満足 満足していない
保 有 状 況 |  | 自社保有 共同保有
共同保有の場合の 共同保有者名及び 保有割合（％） |  | 共同保有者名 | 保有割合 （％） | 備 考
基 地 港
※ 複数隻所有している場合でも、１隻に限って記載するものとする。
※ 添付書類：自航船については「船舶検査証書」、自航船以外については「現有作業船一覧」等
| 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 資料１－２消防団活動実績証明書
（資料１－２）
消防団活動実績証明書
１ 消防団活動に協力
した内容
２ 活動年月日
３ 活動場所
４ 参加人数
（証明書）
事業所名： 殿
貴社は上記のとおり、消防団活動へ協力したのでこれを証明します。
年 月 日
消防団長等
○ ○ ○ ○ 印
※消防団活動に協力した実績を申請する際に、添付書類として表彰状、感謝状に代えて、消防団長等
の証明書を提出する場合は、この証明書によるものとする。
|  |  | 〔 | Ｐ | ○ | ／ | ○ | 〕

## 資料１－３ 社会貢献活動実績報告書
（資料１－３） |  |  |  | （用紙Ａ４）
社会貢献活動実績報告書
会社名：
年度 | 年度
第１回 | 社会貢献活動 の名称
| 活動内容 | ○○地域の○○清掃作業等
| 活動場所 | ○○市○○丁目（位置図を添付のこと）
| 活動年月日 | 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時
| 参加人数 | ○○名
| 証明資料 | 主催者又は施設管理者等の証明、感謝状、表彰状、新聞記事、地域情報紙等
備 考
第２回 | 社会貢献活動 の名称
活動内容
活動場所
活動年月日
参加人数
証明資料
備 考
第３回 | 社会貢献活動 の名称
活動内容
活動場所
活動年月日
参加人数
証明資料
備 考
（注意事項）
１ 実績報告書は、年度ごとに別葉で作成すること。
２ ボランティア団体のイベント等に参加した場合は、そのボランティア団体名を備考欄に記入すること。
３ 活動状況の写真を添付すること。
|  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 資料１－４社会貢献活動証明様式
（資料１－４）
社会貢献活動実績証明書
○○清掃・草刈
１ 社会貢献活動
の名称
○○川の○○清掃・草刈
２ 活動内容
○○市○○丁目
３ 活動場所
年 月 日 時
４ 活動年月日
～ 年 月 日 時
○○名
５ 参加人数
（証明書）
事業所名： 殿
貴社が上記のとおり、社会（地域）貢献活動を実施したことを証明します。
年 月 日
|  | 管理者名・機関名 |  | ○ ○ ○ ○
|  | 職名 |  | ○ ○
|  | 氏名・印 |  | ○ ○ ○ ○ 印
※この証明書は例であり、必要事項が記載されていれば、この証明書によらなくても構いません。
※証明書には、主催者・施設管理者・関係機関などの押印（担当課長等）が必要です。
|  |  | 〔 | Ｐ | ○ | ／ | ○ | 〕

## 資料1-5施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実績報告書
（資料１－５） |  |  |  |  | （用紙Ａ４）
施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実績報告書
会社名：
年度 | 年度
第○回 | 工事番号 |  | ○○号
| 工事名 |  | ○○工事
工事場所
| 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 工事完成 年月日 |  | 年 月 日
| 工事施工前 | 活動年月日 | 活動年月日： 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時
|  | 活動内容 | 活動内容：○○漁港○○防波堤付近の海藻類発生状況調査等
|  | 活動場所 | ○○漁港○○防波堤付近（位置図を添付のこと）
|  | 参加人数 | ○○名
| 工事施工中 | 活動年月日 | 活動年月日： 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時
|  | 活動内容 | 活動内容：○○漁港○○防波堤付近の海藻類発生状況調査等
|  | 活動場所 | ○○漁港○○防波堤付近（位置図を添付のこと）
|  | 参加人数 | ○○名
| 工事完成後 | 活動年月日 | 活動年月日： 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時
|  | 活動内容 | 活動内容：○○漁港○○防波堤付近の海藻類発生状況調査等
|  | 活動場所 | ○○漁港○○防波堤付近（位置図を添付のこと）
|  | 参加人数 | ○○名
| 提出資料 |  | 注意事項３のとおり
備 考
（注意事項）
１．実績報告書は、年度ごとに別葉で作成すること。
２．他団体と共同で活動した場合は、その団体名を備考欄に記入すること。
３．実施した施工環境配慮の取組の効果、影響等の把握のための工事完了後の調査結果がわかる資料、及び活動状況写真を提出すること。
４．工事施工前、工事施工中の活動は、どちらかの活動を実施すれば、評価対象とする。
|  |  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕

## 資料1-6地域水産業の振興に資する活動実績報告書
（資料１－６） |  |  |  | （用紙Ａ４）
地域水産業の振興に資する活動への協力実績報告書
会社名：
年度 | 年度
第１回 | 活動内容 | ○○漁協主催の○○の稚魚放流に際し、稚魚を購入し○○漁協に提供した等
| 活動場所 | ○○漁港○○付近（位置図を添付のこと）
| 活動年月日 | 年 月 日 時 ～ 年 月 日 時
| 参加人数 | ○○名
| 証明資料 | 主催者又は施設管理者等の証明、感謝状、表彰状、新聞記事、地域情報紙等
| 提出資料 | 注意事項３のとおり
備 考
第２回 | 活動内容
活動場所
活動年月日
参加人数
証明資料
提出資料
備 考
第３回 | 活動内容
活動場所
活動年月日
参加人数
証明資料
提出資料
備 考
（注意事項）
１．実績報告書は、年度ごとに別葉で作成すること。
２．他団体と共同で調査した場合は、その団体名を備考欄に記入すること。
３．実施した地域水産業振興に係る協力内容がわかる資料、及び活動状況写真を提出すること。
|  | 〔Ｐ | ○／○ | 〕