## 表紙
建築工事関係書類様式
青森県
Ver.R08.08

## 注意事項
◇注意事項
１ 設計図書記載の標準仕様書等を現場事務所に常備すること。
２ 中間、完成検査の希望日をその前月15日までに報告すること。
３ 工事発注者、建物管理者等の印を必要とする場合は、日数を要するため早めに書類を提出すること。
４ 本工事に伴う各種書類（施工計画書、施工図等）で事前提出と定められたものは、その工程に達する
までに承認等の手続を済ませること。
５ 施工計画書は総合及び工種別に作成し、材料、工程、施工、品質計画等の内容を記載すること。
６ 本工事を施工するために下請契約を締結したものは、その全ての下請契約について施工体制台帳及び
施工体系図を１部提出すること（下請契約後45日以内）。２次下請以下の場合についても同様の取扱と
なるので、下請負者にもその旨を徹底すること。
７ 設計図書のくい違い等疑義が生じた場合は、内容検討、対応策を提示のうえ監督員と事前協議する。
８ 発注者は、押印を省略した請求書について真正性を担保する必要があることから、請求の内容等を発行
責任者に確認し、その内容を記録すること。ただし、ア～ウに該当する場合は確認を省略できる。
ア 会社名等が印刷された封筒、送り状等により当該会社等からの送付であることを確認した場合
イ 名刺等により本人確認が行われた相手方が持参した場合
ウ 電子メールにより送信された本文の内容及びメールアドレスにより正当な相手方からの送信であること
を確認した場合

## 一覧
提出図書等一覧
１.契約書に基づいて提出する書類
| リンク | 名称 | 提出期日 | 提出先 | 条項 | 備考
1 | 1 | 工事打合簿※ | 必要の都度 | 監督職員 | 1条
1.1 | 1.1 | 工事打合簿(監理委託有) | 必要の都度 | 〃 | 1条 |  | 新規様式
2 | 2 | 工事工程表 | 契約締結後14日以内 | 契約担当職員 | 3条
3 | 3 | 現場代理人等通知書※ | 着工時 | 〃 | 10条
3.1 | 3.1 | 現場代理人等変更通知書※ | 必要の都度 | 〃 | 10条
3.2 | 3.2 | 経歴書※ | 〃 | 〃 | 〃
4 | 4 | 工事報告書表紙 | 毎月25日まで | 監督職員 | 11条、現説6(22) | 毎月1部提出のこと
4.1 | 4.1 | 工事報告書 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
4.1試行 | 4.1試行 | 工事報告書 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 新規様式
4.2 | 4.2 | 〃総括（建築、設備等分離発注の場合） | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
4.2試行 | 4.2試行 | 〃総括（建築、設備等分離発注の場合） | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 新規様式
5 | 5 | 完成届※ | 工事完成の日から5日以内 | 〃 | 31条
5.1 | 5.1 | 〃(指定部分)※ | 〃 | 〃 | 〃
6 | 6 | 引渡書※ | 工事完成検査合格後 | 〃 | 31条
6.1 | 6.1 | 〃(指定部分)※ | 〃 | 〃 | 〃
7 | 7 | 請求書(完成払い）※ | 〃 | 〃 | 〃
7.1 | 7.1 | 〃(前払い)※ | 〃 | 〃 | 〃
7.2 | 7.2 | 〃(部分払い)※ | 〃 | 〃 | 〃
7.3 | 7.3 | 〃(指定部分完成)※ | 〃 | 〃 | 〃
8 | 8 | 出来高検査請求書※ | 出来高検査受験前 | 〃 | 3７条
※ 最新版は青森県建設業ポータルサイトに掲載されていますので、念のため確認してください。
２.公共建築工事標準仕様書若しくは現場説明書に基づいて提出する書類
| リンク | 名称 | 提出期日 | 提出先 | 項 | 備考
| - | 実施工程表 | 着工前 | 監督職員 | 標仕1編1.2.1
| - | 施工計画書 | 着工前及び必要の都度 | 〃 | 標仕１編1.2.2
| - | 施工図 | 施工前 | 〃 | 標仕１編1.2.3
| - | 納入仕様書 | 資機材発注前 | 〃 | 標仕１編1.4.2
削除
9 | 9 | 週休2日協議（記載例） | 着工前 | 監督職員 | 現説4(4) |  | 変更あり
削除
9.1 | 9.1 | 週休2日報告（記載例） | 現場作業完了時 | 監督職員 | 〃 |  | 新規様式
10 | 10 | 建退共掛金収納書 （発注者用） | 契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内 | 〃 | 現説4(9)
| - | 火災保険等加入状況 | 着工前 | 〃 | 現説4(13) | 保険証券の写し
| - | 法定外労災保険 加入状況 | 着工前 | 〃 | 現説4(14) | 保険証券等の写し
| - | CORINS登録内容確認書 | 受注・変更・完成・訂正時 | 〃 | 現説4(15) | コリンズ・テクリス 登録内容確認 システム
11 | 11 | 電子黒板使用協議書 | 着工前 | 〃 | 現説4(18)
12 | 12 | 青森県認定リサイクル製品使用表示製品関係書類 | 着工前 | 〃 | 現説4(20)
13 | 13 | 青森県認定リサイクル製品等使用実績調査票 | 着工前 | 〃 | 〃
| - | 快適トイレ関係書類 | 着工前 | 〃 | 現説5(3) | 見積書と仕様書
14 | 14 | 電気保安技術者 通知書 | 着工前 | 〃 | 現説6(5)
15 | 15 | 再生資源化等報告書 | 完成時 | 〃 | 現説6(15)
| - | 再生資源利用計画書 | 着工前及び必要の都度 | 〃 | 現説6(17) | COBRIS入力後、出力したものを提出
| - | 再生資源利用促進計画書 | 着工前及び必要の都度 | 〃 | 〃 | 〃
| - | 再生資源利用実施書 | 工事完成後速やかに | 〃 | 〃 | 〃
| - | 再生資源利用促進実施書 | 工事完成後速やかに | 〃 | 〃 | 〃
| - | 石綿事前調査結果 | 着工前 | 〃 | 現説6(18) | 石綿事前調査結果報告システムに入力後、出力したものを提出
| - | 化学物質測定結果報告書 | 完成前 | 〃 | 現説6(20)
16 | 16 | 検査工程到達報告書 | 検査工程到達後速やかに | 〃 | 現説6(2１)
| - | 施工体制台帳 | 下請負契約締結後速やかに | 〃 | 現説6(23) | 青森県建設業ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ掲載の様式を提出
| - | 下請負人に関する事項 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
| - | 再下請負通知書 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
| - | 再下請負関係 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
| - | 施工体系図 （作成例：樹形図） | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
17試行 | 17試行 | 施工体系図 （作成例：表形式） | 〃 | 〃 | 〃 |  | 新規様式
| - | 作業員名簿 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃
18.1 | 18.1 | 書類点検票 | 〃 | 〃 | 〃
18.2 | 18.2 | 現場点検表 | 〃 | 〃 | 〃
18.3 | 18.3 | 一括下請点検表（元請） | 〃 | 〃 | 〃
18.4 | 18.4 | 一括下請点検票（下請） | 〃 | 〃 | 〃
18.5 | 18.5 | 施工体制改善報告書 | 〃 | 〃 | 〃
19 | 19 | 主要機器資材 メーカー報告書 | 着工前 | 〃 | 〃 | ・主要機器・資材の発注先等の必要事項を（工種別）施工計画書に記載する等で省略可 ・公共建築工事標準書式の「主要（資材・機材）発注先通知書」に代えてもよい
19.1 | 19.1 | 〃一覧表 | 〃 | 〃 | 〃 | 主要機器・資材の発注先等の必要事項を（工種別）施工計画書に記載する等で省略可
20 | 20 | 技能士報告書 | 着工前 | 〃 | 〃 | 技能士の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
３.その他提出書類等
| リンク | 名称 | 提出期日 | 提出先 | 項 | 備考
21 | 21 | 夏期・年末年始等休暇届 | 必要の都度 | 監督職員 | - | 休暇期間、緊急時連絡等を月間工程表に記載する等で省略可
22 | 22 | 電子媒体納品書 | 完成前 | 〃 | -
22.1 | 22.1 | 電子媒体納品事前協議チェックシート | 完成前 | 〃 | -
23 | 23 | 現場表示板例 | － | - | -
24 | 24 | 製本図面等様式 | － | - | - |  | 変更あり
25 | 25 | 木材利用実績 | 完成前 | 監督職員 | 現説6(25)
26 | 26 | 県産資材の活用実績報告書 | 完成前 | 〃 | 〃 |  | 新規様式
27 | 27 | 完成提出書類一覧 | － | - | - |  | 変更あり

## 1
No.1
工 事 打 合 簿
発 議 者 | [5 empty] | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
工事番号 | [5 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について | [7 empty] | します。
処理
・ | [7 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [7 empty] | します。
回答
年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限はない。
（Ａ４版）
Note on U45: 現場代理人・主任（監理）技術者の押印は省略が可能です。
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出

## 1.1
No.1.1
工 事 打 合 簿
発 議 者 | [6 empty] | 発議年月日 |  | 2021-07-15
発議事項
[5 empty] | （ | [9 empty] | ）
工事番号 |  |  |  | 営工〇〇〇第〇〇〇〇号 |  |  | 受注者名 |  | 〇〇〇
工 事 名 |  |  |  | 〇〇工事
（内容）
添付資料：
| 発注者 | 上記について | [10 empty] | します。
処 理 ・ 回 答
[6 empty] | 〔 |  |  |  |  | 〕
令和 年 月 日
| 工事監理者 | 上記について | [10 empty] | しました。
[6 empty] | 〔 |  |  |  |  | 〕
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [10 empty] | します。
[6 empty] | 〔 |  |  |  |  | 〕
令和 年 月 日
総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 管 理 技術者 |  | 担 当 技術者 |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
（Ａ４版）
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
協議
提出
報告
届出
確認
その他
その他

## 2
No.2
工 程 表
年 月 日
| 工 事 名 | [14 empty] | (受注者)
| 工 期 |  | （自） 年 月 日 （至） 年 月 日
[5 empty] | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  | 工 種 |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 |  | 21 | 1 | 11 | 21
記載要領
| 1 | 工種は、工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも、必要なものは記載する。）
| 2 | 予定工程表は、黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。

## 3
No.3
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年 月 日
青森県知事 殿
（受注者）
年 月 日付けをもって請負締結した 第 号 工事
について、建設工事請負契約書第１０条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、
別紙経歴書を添えて通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
| 監理技術者氏名 |  |  | ※
| 監理技術者補佐氏名 |  |  |  | ※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）及び常勤確認資料（写し）」を添付する。

## 3.1
No.3.1
年 月 日
青森県知事 殿
（受注者）
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事名 第 号 工事
年 月 日付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、契約書第１０条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
| 旧現場代理人等氏名 |  |  |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）及び常勤確認資料（写し）」を添付する。
| (注) |  | １．新現場代理人等の記入内容は様式（３）に準ずる。
２．変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者

## 3.2
No.3.2
年 月 日
経 歴 書
（現場代理人等）氏 名
現 住 所
生 年 月 日
※最 終 学 歴
資格及び資格番号
※職 歴
※工 事 経 歴
注）１．（現場代理人等）には、「現場代理人」「主任技術者」「監理技術者」「監理技術者補佐」
「専門技術者」を記載し、別様で作成する。
２．※印は、必要により記載する。
３．現住所については、市町村名までを記入する。

## 4
No.4
総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員
（担当）
年 月 日
工 事 報 告 書
月分
| 工事番号 |  |  | 第 | 号
| 工事名 | [5 empty] | 工事
受注者
住所
氏名

## 4.1
No.4.1
工 事 報 告 書 （ 月 分 ）
工事番号 | [5 empty] | 工事名
工事場所 | [15 empty] | 計画通知書
工事規模 | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[17 empty] | 第 |  |  |  | 号
工期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
設計者 | [10 empty] | 監督員
受注者 | [10 empty] | 現場代理人
主任技術者
工 事 の 進 捗 状 況
100
| 90 |  | 予定線
出 | 80 |  | 実施線
来 | 70 |  | ※予定線・実施線ともにグラフ上へ月ごとの出来高を記載すること（〇％）
高 | 60
工 | 50
程 | 40
30
％ | 20
10
| 0 |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  | 今月の報告 | [10 empty] | 来月の計画
※ 工事写真を添付すること | [9 empty] | ※ 実施工程表を添付すること
※ 週休二日対象工事は実施状況を添付すること
工事報告書記載要領
１ 提出期限は、毎月25日とする。
２ 関係しない項目は削除、抹消する等で、空欄の無いよう全てに記入する。
３ 進捗状況グラフには、工期末まで予定線及び該当月の実施線を引き、月末日の進捗
率（予定含む）をそれぞれ有効桁数２位で記入する。
４ 今月の報告及び来月の計画欄には、主な作業を箇条書する。
５ 工事写真は、説明書きの上３～６枚Ａ４スクラップ帖にて提出する。なお、現場作
業に至らない場合、省略する。
６ 実施工程表は、翌月分の詳細なものとする。

## 4.1試行
No.4.1試行
工 事 報 告 書 （ 月 分 ）
工事番号 |  |  | 工事名
工事場所 | [9 empty] | 計画通知書
工事規模 | [11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[11 empty] | 第 |  |  |  | 号
工期 |  | 年 |  | 月 | 日 | から |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
設計者 | [6 empty] | 監督員
受注者 | [6 empty] | 現場代理人
主任技術者
工 事 の 進 捗 状 況
100
90
[17 empty] | 出 | 80
[17 empty] | 来 | 70
[17 empty] | 高 | 60
[17 empty] | 工 | 50
[17 empty] | 程 | 40
30
[17 empty] | ％ | 20
10
[18 empty] | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
[17 empty] | 予定出来高 | 10 6: 0%; 10 7: 10%; 10 8: 20%; 10 9: 30%; 10 10: 50%; 10 11: 100%
[17 empty] | 実施出来高 | 10 6: 0%; 10 7: 5%; 10 8: 10%; 10 9: 15%; 10 10: 40%
| 今月の報告 | [6 empty] | 来月の計画
※ 工事写真を添付すること | [5 empty] | ※ 実施工程表を添付すること
※ 週休二日対象工事は実施状況を添付すること
工事報告書記載要領
１ 提出期限は、毎月25日とする。
２ 関係しない項目は削除、抹消する等で、空欄の無いよう全てに記入する。
３ 進捗状況グラフには、工期末まで予定線及び該当月の実施線を引き、月末日の進捗
率（予定含む）をそれぞれ有効桁数２位で記入する。
４ 今月の報告及び来月の計画欄には、主な作業を箇条書する。
５ 工事写真は、説明書きの上３～６枚Ａ４スクラップ帖にて提出する。なお、現場作
業に至らない場合、省略する。
６ 実施工程表は、翌月分の詳細なものとする。
実施線
予定線
※ここに予定出来高、実施出来高の数字を入れると自動でグラフができる
※月が足りなくなった場合、列の追加で対応可能

## 4.2
No.4.2
工事進捗状況（総括）
年 月 日
工事名 |  | 青森○○改修工事
工事場所 |  | ○○地内
工事概要 |  | ○○改修工事 1式
契約状況
工事名 | [7 empty] | 受注者 |  |  | 当初請負額 | 割合
青森○○改修工事 | [7 empty] | ㈱○○建設 |  |  | 7665000 | 30.6%
青森○○電気設備工事 | [7 empty] | ㈱○○電気 |  |  | 6079500 | 24.3%
青森○○電気設備工事 | [7 empty] | ○○工業㈱ |  |  | 11280000 | 45.1%
計 | [10 empty] | 25024500 | 100%
|  |  | 100 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
| 予定出来高(%) |  |  | 0% | 10% | 20% | 30% |  | 100%
| 実施出来高(%) |  |  | 0% | 0% | 10% | 20%
| 予定出来高(%) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月
| 建築 | [5 empty] | 30.6%
| 電気設備 | [5 empty] | 24.3%
| 機械設備 | [5 empty] | 45.1%
| 計 | [5 empty] | 100%
| 実施出来高(%) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 | 9月
建築
電気設備
機械設備
計
※建築工事元請業者が事業全体の進捗状況を作成する。
様式は任意に作成してよろしい。（グラフ挿入など。）

## 4.2試行
No.4.2試行
工事進捗状況（総括）
年 月 日
工事名 |  | 青森○○改修工事
工事場所 |  | ○○地内
工事概要 |  | ○○改修工事 1式
契約状況
工事名 | [7 empty] | 受注者 |  | 当初請負額 | 割合
青森○○改修工事 | [7 empty] | ㈱○○建設 |  | 7665000 | 30.6%
青森○○電気設備工事 | [7 empty] | ㈱○○電気 |  | 6079500 | 24.3%
青森○○電気設備工事 | [7 empty] | ○○工業㈱ |  | 11280000 | 45.1%
計 | [9 empty] | 25024500 | 100%
|  |  | 100 | ％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| 予定出来高(%) |  |  | 0% | 10% | 20% | 30% | 100%
| 実施出来高(%) |  |  | 0% | 0% | 10% | 20%
| 予定出来高(%) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| 建築 | [5 empty] | 30.6%
| 電気設備 | [5 empty] | 24.3%
| 機械設備 | [5 empty] | 45.1%
| 計 | [5 empty] | 100%
| 実施出来高(%) |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
建築
電気設備
機械設備
計
※建築工事元請業者が事業全体の進捗状況を作成する。
様式は任意に作成してよろしい。（グラフ挿入など。）

## 5
No.5
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名
完 成 届
下記のとおり工事が完成したので、届け出ます。
記
| １． | 工事番号 | 第 号
| ２． | 工事名
| ３． | 工事場所 | ○○市大字○○○地内
| ４． | 工期 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５． | 完成年月日 | 年 月 日

## 5.1
No.5.1
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名
指 定 部 分 完 成 届
下記のとおり、指定部分に係る工事が完成したので、届け出ます。
記
| １． | 工事番号 |  | 第 号
| ２． | 工事名 |  | 工事（うち No.○～No.○区間の部分）
| ３． | 工事場所
| ４． | 工期 |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５． | 指定部分工期 |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ６． | 指定部分
|  | 完成年月日 |  | 年 月 日

## 6
No.6
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名
引 渡 書
下記のとおり引渡しをします。
記
| １． | 工事番号 | 第 号
| ２． | 工事名
| ３． | 工事場所
| ４． | 検査年月日 | 年 月 日

## 6.1
No.6.1
年 月 日
殿
受注者 住 所
氏 名
指 定 部 分 引 渡 書
下記のとおり、指定部分に係る工事の引渡しをします。
記
| １． | 工事番号 |  | 第 号
| ２． | 工事名 |  | 工事（うち 部分）
| ３． | 工事場所
| ４． | 指定部分に係る
|  | 検査年月日 |  | 年 月 日

## 7
No.7
請 求 書
（ 請 求 金 額 ）
ただし、 年 月 日契約の 工事番号 第 号
○○工事の完成払金として
内訳
１．契約金額
２．前金払受領済額
３．部分払金受領済額
４．差引今回請求額
上記のとおり請求します。
年 月 日
殿
銀行振込先
| 銀行 支店名 |  |  |  | 住所
口座 種別番号
| 口座 名義人 |  |  |  | 氏名

## 7.1
No.7.1
請 求 書
￥
ただし、 年 月 日 契約の工事番号 第 号
○○工事の前払金
| （契約金額（ 年度支払限度額） 円の 割以内） |  |  |  |  | ←単年度契約の場合、（ 年度支払限度額）を消すこと
上記金額は、前払金保証約款第１５条第３項の規定により別口普通預金として預け
入れる義務がありますので、 銀行 店渡り
特定線引小切手又はこれに準じた方法により支払いくださるよう別紙保証証書
を添えて請求します。
年 月 日
殿
銀行振込先
銀行 支店名
口座種別 番号
口座 名義人
住 所
氏 名

## 7.2
No.7.2
請求書
ただし、 年 月 日契約の工事番号 第 号
○○工事の第 回部分払金として
内訳
1.契約金額
2.前払金額
3.出来高金額
4.出来高金額に対する ％の金額
5.出来高金額に相応する償却前払金額
6.部分払金受領済額
7.今回請求額
上記のとおり請求します。
年 月 日
(発注者)
殿
| 銀行振込先 |  |  | 住所
銀行 支店名
| 口座種別 番号 |  |  | 氏名
口座 名義人

## 7.3
No.7.3
請求書
|  | 一金 |  |  | 円也
ただし、 年 月 日契約の工事番号 第 号
○○工事の指定部分完成払金として
内訳
1.契約金額
2.前払金額
3.出来高金額
4.出来高金額に対する ％の金額
5.出来高金額に相応する償却前払金額
6.部分払金受領済額
7.今回請求額
上記のとおり請求します。
年 月 日
(発注者)
殿
| 銀行振込先 |  |  | 住所
銀行 支店名
| 口座種別 番号 |  |  | 氏名
口座 名義人

## 8
No.8
年 月 日
殿
（受注者）
出 来 形 検 査 請 求 書
下記工事について、出来形検査を請求します。
記
| 工事番号 |  |  |  | 工事名
工事場所
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日から
請負代金額
年 月 日まで
※添付書類について
・工事の出来形部分、搬入済みの工事材料に関する資料
・出来形総括表
・出来形数量計算書（監督員から請求があった場合）

## 9
No.9
工 事 打 合 簿 [記載例：工事着手時]
発 議 者 | [6 empty] | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [7 empty] | ）
工事番号 | [6 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
本工事の現場説明書及び週休２日確保工事実施要領における記載内容に基づき、
| 「完全週休2日（土日）」に取り組みたいので協議します。 | [12 empty] | 「完全週休2日（土日）」に取り組みたいので協議します。
「完全週休2日（土日）及び月単位の週休２日」に取り組みたいので協議します。
「月単位の週休2日」に取り組みたいので協議します。
「完全週休2日（土日）」の取組を希望しないことを報告します。
「完全週休2日（土日）及び月単位の週休２日」、「月単位の週休２日」のどちらの取組も
希望しないことを報告します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 工程表
| 発注者 | 上記について | [9 empty] | します。
処理
上記のとおり実施されたい。
・ | [9 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [9 empty] | します。
回答
年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
（Ａ４版）
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出
希望しないことの報告の場合、発議事項は「協議」ではなく「報告」にチェックを入れること

## 9.1
No.9.1
工 事 打 合 簿 [記載例：完成時]
発 議 者 | [6 empty] | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [6 empty] | ）
工事番号 | [6 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
本工事の現場説明書及び週休２日確保工事実施要領における記載内容に基づき、本工事を「週休２日確保工事」として実施したいので協議します。
現場説明書及び週休２日確保工事実施要領の記載内容に基づき、別紙のとおり週休２日の確保状況について報告します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について | [8 empty] | します。
処理
「○○○（資料名）」により週休２日の確保状況を確認した。
・ | [8 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [8 empty] | します。
回答
年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
（Ａ４版）
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出

## 10
No.10
年 月 日
殿
受注者
住所
氏名
建設業退職金共済証紙購入報告書
下記工事に係る証紙を購入しましたので、掛金出納書を提出し報告します。
記
（１） | 工事番号 |  | 第 | 号
（２） | 工事名 |  |  |  |  | 工事
（３） | 工事場所 |  |  |  |  | 地内
（４） | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
（５） | 契約年月日 |  | 年 月 日
（６） | 工期 |  | 年 月 日 |  | から
|  |  | 年 月 日 |  | まで
掛金出納書（貼付場所）

## 11
No.11
工 事 打 合 簿【記載例】
発 議 者 | [5 empty] | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
工事番号 | [5 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行うので承諾願います。使用機器及びソフトウェアは以下のとおりです。 使用機器： ソフトウェア：
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について | [7 empty] | します。
処理
・ | [7 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [7 empty] | します。
回答
年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限はない。
（Ａ４版）
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出
※使用機器及びソフトウェアの仕様が分かる資料を添付すること。

## 12
No.12
この工事では、「青森県認定リサイクル製品」を使用しています。 「青森県認定リサイクル製品」は、県内で発生する循環資源を原材料とした製品で、安全性、規格等について青森県知事の認定を受けた製品です。
認 定 番 号
品 目
製 品 名
製 造 者
※認定リサイクル製品を使用する場合は、必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。

## 13
No.13
青森県認定リサイクル製品及びレッツbuyあおもり新商品事業認定製品
使用実績調査票
工 事 名：
受注者名：
| ﾘｻｲｸﾙor ﾚｯﾂbuy | 認定番号 | 製 品 名 | 数 量 | 使 用 箇 所
（例） | ﾘｻｲｸﾙ | 第○○○号 | VS側溝 | ○○ｍ | No.○～No.○の歩道路肩部に設置
※本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後必要事項を記入し、出荷証明書等使用したことがわかる資料を添付し提出すること。。
（例）

## 14
No.14
年 月 日
殿
現場代理人
電気保安技術者通知書
令和 年 月 日をもって請負契約を締結した（ 工事）の電気
保安技術者を下記のとおり定めたので、通知します。
記
電気保安技術者名
経歴書
| １. |  | 生年月日
| ２. |  | 最終学歴※１
| ３. |  | 資 格※２
（注）
※１ 学歴による場合以外は記載不要
※２ 学歴による場合は記載不要
※電気保安技術者の資格等を証明する資料を添付する。

## 15
No.15
再資源化等報告書
年 月 日
（発注者）
殿
氏名（法人にあっては商号又は名称および代表者の氏名）
郵便番号（ － ） 電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物
の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1. 工事の名称
2. 工事の場所
| 3. 再資源化等が完了した年月日 |  |  | 年 月 日
4. 再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  | 所在地
| 5. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  |  |  |  | 万円（税込み）
（参考資料を添付する場合の添付資料）
| ※ | 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
| □ | 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
| □ | 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）

## 16
No.16
年 月 日
青森県知事殿
|  |  | 受注者 | 住所
氏名
検 査 工 程 到 達 報 告 書
下記工事について、技術検査（中間検査）の検査工程に到達したので報告します。
記
| １． | 工事番号 | 第 号
| ２． | 工事名
| ３． | 工事場所 | ○○市大字○○○地内
| ４． | 工期 | 年 月 日 から
年 月 日 まで
| ５． | 検査工程に
|  | 達した年月日 | 年 月 日
| ６． | 検査工程概要

## 17試行
No.17試行
施工体系図（作成例：表形式）
発 注 者 名 |  |  | 北海道開発局 | [5 empty] | 工 期 | 自 2020年6月1日
工 事 名 称 |  |  | 道道〇〇号線道路改良工事 | [6 empty] | 至 2022年8月31日
元請名・事業者ID |  |  | 北海道建設株式会社（01234567890123）
監 督 員 名 |  |  | 札幌 一郎 | [5 empty] | 会長(統括安全衛生責任者) |  | 函館 四郎
監理技術者名 |  |  | 小樽 二郎 | [5 empty] | 元方安全衛生管理者 |  | 室蘭 五郎
監理技術者を補佐する者 |  |  | 旭川 三郎 | [5 empty] | 副 会 長 |  | 北見 六郎
専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長
| 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記 |  | 釧路 七郎
専門技術者名
| 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。 | [6 empty] | 一次下請総額
15300000
番号 | 請負 次数 | 企業名・事業者ID | 代表者氏名 | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容 | 都道府県 | 契約額 | 一次下請のみ
1 | 1 | 青森建設工業株式会社 （12345678901234） | 八戸 一郎 | 一般土木工事 | 2020年6月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第12345号 |  | 三沢 二郎 | 弘前 三郎 | 無 |  |  | 青森県 | 1000000 | 1000000
| 2 | 岩手建設株式会社 （23456789012345） | 盛岡 一郎 | とび・土工工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第34567号 |  | 安比 二郎 | 平泉 三郎 | 無 |  |  | 岩手県 | 50000
| 2 | 株式会社秋田建設 （34567890123456） | 本庄 一郎 | 一般土木工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （特-29）第45678号 |  | 由利 二郎 | 大潟 三郎 | 無 |  |  | 秋田県 | 50000
| 3 | 宮城圧送株式会社 （45678901234567） | 松島 一郎 | コンクリート工事 | 2020年8月26日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第56789号 |  | 石巻 二郎 | 女川 三郎 | 無 |  |  | 宮城県 | 50000
2 | 1 | 関東工業株式会社 （01234567890123） | 東京 一郎 | 一般土木工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第01234号 |  | 足立 二郎 | 大田 三郎 | 無 |  |  | 東京都 | 1000000 | 1000000
| 2 | 千葉建設株式会社（00123456789012） | 柏 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00123号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00123号 | 松戸 二郎 | 成田 三郎 | 無 |  |  | 千葉県 | 500000
| 3 | 株式会社茨城土建 （00012345678901） | 水戸 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00124号 |  | 日立 二郎 | 鹿島 三郎 | 無 |  |  | 茨城県 | 50000
| 2 | 神奈川鉄筋株式会社 （0001234567890） | 横浜 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00125号 |  | 川崎 二郎 | 厚木 三郎 | 無 |  |  | 神奈川県 | 50000
| 3 | 有限会社埼玉鉄筋 （0000123456789） | 大宮 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00126号 |  | 春日部 二郎 | 草加 三郎 | 無 |  |  | 埼玉県 | 50000
| 3 | 有限会社群馬鉄筋 （0000012345678） | 前橋 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00127号 |  | 高崎 二郎 | 赤城 三郎 | 無 |  |  | 群馬県 | 50000
3 | 1 | 山形電機工業株式会社 （00123456781111） | 庄内 一郎 | 仮設電気工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 電気工事業 知事（般-29） 第0012８号 |  | 鶴岡 二郎 | 酒田 三郎 | 無 |  |  | 山形県 | 300000 | 300000
4 | 1 | 中部建設工業株式会社 （00123456781112） | 愛知 一郎 | 一般土木工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第00015号 |  | 名古屋 二郎 | 豊橋 三郎 | 無 |  |  | 愛知県 | 1000000 | 1000000
| 2 | 静岡建設株式会社 （00123456781113） | 清水 一郎 | とび・土工工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00201号 |  | 駿河 二郎 | 下田 三郎 | 無 |  |  | 静岡県 | 500000
| 2 | 株式会社山梨機工 （00123456781114） | 甲府 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00210号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00202号 | 勝沼 二郎 | 富士 三郎 | 無 |  |  | 山梨県 | 50000
| 3 | 長野建設株式会社 （00123456781115） | 松本 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 大町 二郎 | 諏訪 三郎 | 無 |  |  | 長野県 | 50000
| 2 | 福島工業株式会社 （00123456781116） | 郡山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00204号 |  | 磐城 二郎 | 伊達 三郎 | 無 |  |  | 福島県 | 50000
| 3 | 株式会社新潟鉄筋 （00123456781117） | 長岡 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00205号 |  | 魚沼 二郎 | 新発田 三郎 | 無 |  |  | 新潟県 | 50000
| 3 | 有限会社富山鉄筋 （00123456781118） | 立山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00206号 |  | 魚津 二郎 | 高岡 三郎 | 無 |  |  | 富山県 | 50000
| 2 | 石川鉄筋株式会社 （00123456781119） | 金沢 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00207号 |  | 加賀 二郎 | 能登 三郎 | 無 |  |  | 石川県 | 50000
| 2 | 株式会社福井圧送 （00123456781120） | 越前 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00208号 |  | 敦賀 二郎 | 鯖江 三郎 | 無 |  |  | 福井県 | 50000
| 3 | 岐阜圧送工業株式会社 （00123456781121） | 大垣 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00209号 |  | 高山 二郎 | 郡上 三郎 | 無 |  |  | 岐阜県 | 50000
5 | 1 | 愛知工業株式会社 （00123456781122） | 豊田 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月15日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 岡崎 二郎 | 小牧 三郎 | 無 |  |  | 愛知県 | 10000000 | 10000000
| 2 | 三重建設工業株式会社 （00123456781123） | 津 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月25日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00212号 |  | 四日市 二郎 | 伊勢 三郎 | 無 |  |  | 三重県 | 500000
6 | 1 | 京都工業株式会社 （00123456781125） | 嵐山 一郎 | クレーン工事 | 2020年6月10日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0012８号 |  | 宇治 二郎 | 舞鶴 三郎 | 無 |  |  | 京都府 | 1000000 | 1000000
| 2 | 株式会社大阪商事 （00123456781126） | 西宮一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00129号 |  | 梅田 二郎 | 難波 三郎 | 無 |  |  | 大阪府 | 500000
| 3 | 奈良建販株式会社 （00123456781127） | 大和 一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00130号 |  | 吉野 二郎 | 天理 三郎 | 無 |  |  | 奈良県 | 100000
7 | 1 | 株式会社兵庫道路 （00123456781128） | 神戸 一郎 | 舗装工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00131号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0013１号 | 姫路 二郎 | 明石 三郎 | 無 |  |  | 兵庫県 | 1000000 | 1000000
| 2 | 和歌山舗装株式会社 （00123456781129） | 有田 一郎 | 舗装工事 | 2020年7月27日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00132号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00122号 | 白浜 二郎 | 新宮 三郎 | 無 |  |  | 和歌山県 | 500000
| 3 | 有限会社滋賀道路 （00123456781124） | 大津 一郎 | 舗装工事 | 2020年9月25日～ 2021年9月24日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00133号 |  | 近江 二郎 | 美浜 三郎 | 無 |  |  | 滋賀県 | 100000
（記入要領） ※本要領は印刷不要
① 警備会社（誘導員等）の一次下請契約については、建設業法上の契約にあたらないが、現場（安全管理）の一部と捉え、施工体系図に記載するものとする。（台帳の提出は不要、二次下請以下は対象外とする。）
② 建設業法にあたらない契約のうち、下記については現場の施工体制を把握する必要（重要性）があるため、施工体系図に記載するものとする。（台帳の提出は不要。）
例） ・発生土を運搬する場合 ・元請人所有の建設機械の運搬する場合 ・工場製作品、支給品、橋桁等の工場渡しの資材を運搬する場合 ・工事現場の清掃、除排雪を行わせる場合
・水門の門扉、転落防止柵等を製造させる場合 ・産業廃棄物（建設副産物）の収集運搬等（有価物処分は含まない）
③ 建設機械等のオペレーター付リース契約を締結する場合は、建設工事の請負契約とみなす。（台帳の提出、施工体系図への記載が必要となる。）
④ 元請名及び一次下請名の記載には、工事に係る等級区分を記載すること。（手書きでも可）

## 18.1
第１号様式 | [9 empty] | は元請が入力する
書類点検票（兼 元請自己点検票）
施工体制点検リスト（書類点検用）
確 認 項 目 |  |  | 内 容 |  |  | 元請用 確認結果 |  | 発注者用 確認結果 | 備考欄
○施工体制台帳 提出年月日 （半角英数→例R5.5.5） | [8 empty] | 監督職員は①を確認
契約事務担当職員は②を確認
①一次下請の割合が30%未満である。 （はい○ いいえ×） |  |  | ①が〇の場合は、②へ（ただし、〇であっても発注者は、第1～4号様式で点検を実施できる。）。 ①が×の場合は、第1～4号様式で点検を実施する。また、②も確認する。 | [5 empty] | 一次下請総額 |  |  | 円
[9 empty] | 元請請負額 |  |  | 円
[9 empty] | 下請割合 |  | #DIV/0! | ％
②低入札価格調査制度による調査が行われた工事ではない。 （はい○、いいえ×） |  |  | ①と②がともに〇の場合は、ここで点検終了（自己点検不要）。 ②が×の場合は、第1～4号様式で点検を実施する。
点 検 項 目 |  |  | 内 容 |  |  | 元請用 点検結果 |  | 発注者用 点検結果 | 備考欄
○点検年月日 （半角英数→例R5.5.5） | [8 empty] | 監督職員は③～⑤を点検
契約事務担当職員は⑥～⑨を点検
③施工体制台帳に必要事項が記載されている。 （はい○、いいえ×） |  |  | 記載漏れがないか確認する。 記載された技術者が、通知された主任（監理）技術者と合致しているか確認する。
④施工体制台帳の添付書類はそろっている。 （はい○、いいえ×） |  |  | 二次以下の下請負業者（再下請通知書）を含め、すべての請負契約書の写し（金額明記のこと。）が揃っているか確認する。 一次下請契約に係る見積書が添付されているか確認する。また、作業員名簿が添付されているか確認する。
⑤健康保険等へ加入している。 （はい○、いいえ×、適用除外－） |  |  | 施工体制台帳の｢健康保険等の加入状況｣から確認する。適用除外事業所でないにもかかわらず未加入の場合は要指導（監理課へ報告）。一次下請契約に係る見積書の内訳に法定福利費が計上されているか確認する。
⑥施工体制台帳の添付書類の内容に不備はない。 （はい○、いいえ×） |  |  | 下請契約書に建設業法第19条にある事項（契約内容等）が含まれているか確認する。
⑦元請負業者が特定建設業の許可を受けている。 （はい○、いいえ×、不要－） |  |  | 下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合、元請負業者が特定建設業の許可を受けているか確認する。
⑧下請負業者が指名停止期間中でない。 （はい○、いいえ×） |  |  | 指名停止を受けている場合は、下請を認めないこと。
⑨無許可業者に下請をさせていない。 （はい○、いいえ×） |  |  | 無許可業者が500万円以上（建築一式工事1,500万円以上）の工事を施工していないか確認する。
「提出方法」等について ・自己点検が必要な場合：元請は、第1～4号様式で自己点検した上で、第1～4号様式と施工体制台帳等を提出する（変更時も同様）。 ・自己点検が不要な場合：元請は、第1号様式の確認項目までチェックして、第1号様式と施工体制台帳等を提出する（変更時も同様）。 ・元請は、工事情報共有システムにて提出する場合は、工事記録簿（提出）を用いて、上述一式を添付して提出する。 ・元請は、一次下請の割合について、30%以上となった時点から自己点検を行う（30%未満となった場合は、自己点検は不要）。 ・発注者は、工事情報共有システムで提出があった場合、当面の間、紙に印刷の上で起案すること。
（押印省略可）
・元請自己点検票及び施工体制台帳等を提出します。 |  | 令和 年 月 日
・施工体制台帳等を呈欄します。
・点検の結果 問題なし 問題あり（施工体制点検ﾘｽﾄ、一括下請負点検ﾘｽﾄ）のとおり
[20 empty] | 建設工事管理システム入力確認 | 契約事務担当職員確認
| 課長 |  | 課長代理 | 総括監督員 | 主任監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者 | 課 長 | 課長代理 | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 監督員

## 18.2
第２号様式 |  |  |  |  | は元請が入力する
現場点検票（兼 元請自己点検票）
施工体制点検リスト（現場点検用）
点 検 項 目 | 内 容 | 元請用 点検結果 | 発注者用 点検結果 | 備考欄 （工事内容、不適正理由、指導事項等）
○点検年月日 （半角英数→例R5.5.5）
①施工体系図を掲示している。 （はい○、いいえ×） | 工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されているか確認する。
②元請について建設業許可を示す標識を掲示している。 （はい○、いいえ×） | 一般・特定建設業の別、許可年月日、許可番号及び許可業種、商号又は名称、代表者の氏名、主任(監理)技術者の氏名が記載された標識の掲示を確認する。
③建退協制度に関する掲示を行っている。 (はい○、いいえ×、非加入－) | 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」が現場に掲示されているか確認する。
④労災保険に関する掲示又は備え付けがされている。 （はい○、いいえ×） | 労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日、労働保健番号の掲示若しくは備え付け状況を確認する。
⑤監理（主任）技術者が専任されている。 （専任有○、疑義△、問題×、専任不要－） ※監理技術者補佐を配置している場合は、監理技術者補佐の専任について確認する。 | △は点検頻度を増やす。×は監理課に報告する。専任要（請負代金が4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上） ※要本人確認。
⑥施工体制台帳を現場に備え付けている。 （はい○、いいえ×） | 発注者に提出した施工体制台帳と同じものがあるか確認する。
⑦建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （はい○、いいえ×） | 工事日報等に記載されている労働者と受払簿が合致しているか確認する。
⑧施工体制台帳に記載された下請業者の担当工事内容が合致している。 （はい○、いいえ×） | 施工体制台帳に記載された下請業者の担当工事内容が、現場の施工状況と合致しているか確認する。
⑨施工体制台帳に記載された下請業者の主任技術者が現場に配置されている。 （はい○、いいえ×） ※鉄筋・型枠工事の下請(4,500万円未満)に限り、元請または上位の下請の主任技術者が一括で施工管理することも可能。 | 施工体制台帳に記載された一次下請業者の主任技術者が現場に配置されているか確認する。専任要（請負代金が4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上） ※要本人確認。
⑩専門技術者を配置している。 （はい○、いいえ×、対象外－） | 建築一式工事の中に、専門工事が含まれている場合に確認する。
⑪施工体系図に記載のない業者が作業していない。 （はい○、いいえ×） | ×の場合は、監理課へ報告。

## 18.3
第３号様式 |  |  |  |  | は元請が入力する
一括下請負点検票（兼 元請自己点検票）
一括下請負点検リスト（元請の実質関与に関する点検）
点検項目 | 内 容 | 元請用 点検結果 | 発注者用 点検結果 [初回 点検時] | 発注者用 点検結果 [再度調査 必要時] | 意見等
○点検年月日 （半角英数→例R5.5.5）
①一次下請の割合が50%未満である。 | ×の場合は、③～⑫の点検を実施する。また、②も確認する。 |  |  |  | #DIV/0! | ％
※第1号様式①より
（はい〇、いいえ×）
②低入札価格調査制度による調査が行われた工事ではない。 | ×の場合は、③～⑫の点検を実施する。①と②がともに〇の場合はここで第3号様式の点検終了。 |  |  |  | 0
※第1号様式②より
（はい〇、いいえ×）
③発注者との協議 | 請負契約書に基づく協議、報告、設計内容の確認や設計変更協議等の打ち合わせを主体的に行っているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
④住民への説明 | 必要の都度、工事の施工に関する住民への説明や苦情等に的確に対応している。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑤官公庁等への届出等 | 法令等に定められた官公庁への届出等、工事施工上必要な道路管理者、交通管理者等への申請、協議等を実施しているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑥施工計画の立案、修正 | 契約図書の内容を適切に把握し、設計図等の照査を的確に実施しているか、また、施工計画の立案及び修正を適切に実施しているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑦工程管理 | 工事全体を把握し、工事の手順、段取りを適切に調整･指揮し、変更に適切に対処しているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑧出来形及び品質管理 | 品質確保の体制を整備し、所定の検査及び試験を実施のうえ、結果を保存し、不具合発生時には適切な対策を実施しているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑨完成検査 | 下請施工部分の完成検査を行っているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑩安全管理 | 安全確保に責任ある体制を保持し、設備、機械、安全施設、安全行動等の点検、労働者の安全教育、下請業者の安全指導を行っているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑪下請の施工調整及び指導監督 | 施工場所、仮設物使用等について調整指導を行い、施工上の留意点及び技術的内容について具体的に指導しているか確認する。
（実施○、一部実施△、未実施×）
※一部実施は実施者(元請･一次･二次)を記入
⑫総合判定 | すべて○ ：元請が実質関与していた。
（関与あり○、関与なし×、判別不能△） | すべて△・× ：元請の実質関与なし（一括下請）
○・△・×混在：内容を再度調査し適正な状態に 改めるよう指導する。
一括下請と疑われた場合は、監理課へ報告。

## 18.4
第４号様式 |  |  |  |  | は元請が入力する
一括下請負点検票（兼 元請自己点検票）
一括下請負点検リスト（下請の施工に関する点検） | [6 empty] | 1次→2次
点検項目 | 内 容 | 元請用 点検結果 | 発注者用 点検結果 [初回 点検時] | 発注者用 点検結果 [継続調査 必要時] | 意見等 |  | 2次→3次など下請から下請に丸投げしていないかのチェック様式
○点検年月日 （半角英数→例R5.5.5）
①管理業務のみ※と思われる下請業者がいない。 | 1次下請→2次、2次→3次というような下請から下請に一括下請を行っていないかチェックする。 ×の場合、その業者名を記入する。 〇の場合はここで第4号様式の点検終了。 |  |  |  | ①の下請業者名
（はい〇、いいえ×）
②上記①の下請業者の下請額 | [5 empty] | 円
③上記①の下請業者が担当する工事内容 | 施工体系図に記入してある担当工事を記入する。 |  |  |  | ①の担当工事
④上記①の下請業者の主任技術者の所属及び専任 （良い○、疑義△、問題×） | △は継続調査、×は監理課に報告
専任要（請負代金が4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上）
⑤上記①の下請業者が担当する工事の主たる部分を直接施工している。 | ×の場合は、再下請業者を調査する。 ◯の場合は、ここで点検終了。
（はい◯、いいえ×）
⑥上記①の業者からの再下請業者のうち最大再下請額の業者名 |  |  |  |  | ⑥の再下請業者名
⑦上記⑥の再下請業者の再下請額 | [5 empty] | 円
⑧上記⑥の金額の割合 |  |  |  |  | #DIV/0! | ％
（⑦の金額／②の金額）
⑨上記⑥の再下請業者担当の工事内容 | 施工体系図に記入してある担当工事を記入する。 |  |  |  | ⑥の担当工事
⑩上記⑥の再下請業者の主任技術者の所属及び専任（良い○、疑義△、問題×） | △は継続調査、×は監理課に報告
⑪上記①の下請業者や⑥の再下請業者等の役割分担、元請業者の指導内容についての元請業者の意見 | 上記の調査により、下請業者について一括下請の疑義がある場合に、元請業者の意見を聞き記入する。 | アの とおり | イの とおり | ウの とおり
⑫上記①の下請業者の意見 | 元請業者の意見を聞いた上で、必要があれば下請業者の意見を聞き記入する。 | カの とおり | キの とおり | クの とおり
⑬以上の点検結果 | △は継続調査、×は監理課へ報告。
（一括下請×、疑義△、問題なし○）
※「管理業務のみ」とは、担当する工事の主たる部分を行う下請負人が担当する工事の主たる部分の直接施工をしておらず、別の下請負人や再下請負人が実質施工している状態をいう。
⑪ア
⑪イ
⑪ウ
⑫カ
⑫キ
⑫ク

## 18.5
第５号様式
令和 年 月 日
青森県知事 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
|  |  | 現場代理人 | 氏 名
施 工 体 制 改 善 報 告 書
令和 年 月 日に実施した工事施工体制の点検に関する指導事項について、下記のとおり改善したので報告します。
記
1 | 工事番号 | 第 号
2 | 工事名
3 | 工事場所 | 市・郡 町・村大字 地内
4 | 工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
5 | 指導事項
6 | 改善内容 | （必要に応じ写真添付のこと）

## 19
No.19
年 月 日
殿
受注者
住所
氏名
主 要 機 器 ・ 資 材 メ ー カ ー 報 告 書
下記工事に使用する主要機器・資材は別紙のメーカー製品としましたので、報告します。
記
（１） | 工事番号 |  | 第 | 号
（２） | 工事名 |  |  |  |  | 工事
主要機器・資材の発注先等の必要事項を（工種別）施工計画書に記載する等で省略可
公共建築工事標準書式の「主要（資材・機材）発注先通知書」を代えてもよい

## 19.1
No.19.1
主 要 機 器 ・ 資 材 メ ー カ ー 一 覧 表
品 名 | 製造所・製作所名 | 販売代理店名 | 本社所在地 | 備考
（注） 所在欄は販売代理店が所在する都道府県市町村名を記入すること。

## 20
No.20
年 月 日
殿
受注者
住所
氏名
建 設 工 事 技 能 士 報 告 書
このことについて、下記のとおり報告します。
記
（１） | 工事番号 |  | 第 | 号
（２） | 工事名 |  |  |  | 工事
工事種目 |  | 技能士名称 |  | 氏名
○○工事 |  | △△技能士
※技能士の資格証の写しを添付すること
※同一工種の技能士について、１名以上記載すること
技能士の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可

## 21
No.21
年 月 日
殿
受注者
住所
氏名
夏期・年末年始等 休暇届
下記の工事について、休暇を定めましたので報告します。
記
| 工事番号 |  |  | 第 | 号
工事名
工事場所
| 契約日 |  | 年 月 日
| 契約工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 休暇期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
保安体制
休暇中の緊急連絡先
| 職 名 |  | 氏 名 |  |  | 電話番号 （携帯電話）
月間工程表に休暇期間、緊急時連絡等を記載する等で省略化

## 22
No.22
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日
電 子 媒 体 納 品 書
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり電子媒体を納品します。
記
工事名 |  |  |  |  | 工事番号
電子媒体の種類 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 | 作成年月 |  | 備 考
（例）CD-R |  | Joliet |  | 部 | 3 | 令和○年○月 |  | ２枚１式
備考
電子成果品作成支援・検査システムによるチェック
電子成果品作成支援・検査システムのバージョン ：〇．〇〇
チェック年月日：令和〇年〇月〇日

## 22.1
No.22.1 |  |  |  |  | ＜工事における事前協議チェックシート＞
1.協議参加者
公所名
工事番号 | [9 empty] | 工事名
工 期 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
協議実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
担当者 |  |  | 発注者 |  |  | 氏名 | [6 empty] | 所属
[6 empty] | TEL | [6 empty] | E-mail
FAX
|  |  | 受注者 |  |  | 氏名 | [6 empty] | 所属
[6 empty] | TEL | [6 empty] | E-mail
FAX
2.要領・基準等の確認
チェック |  | 名称 | [11 empty] | 策定年月
|  | 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン | [13 empty] | 年 | 月
|  | 青森県建築CAD図面作成要領(案) | [13 empty] | 年 | 月
|  | 営繕工事電子納品要領 | [13 empty] | 年 | 月
|  | 営繕工事写真撮影要領 | [13 empty] | 年 | 月
|  | デジタル写真管理情報基準 | [13 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
[16 empty] | 年 | 月
※準用する要領・基準のチェック欄にチェックを入れ、策定年月を記入すること。
3.電子納品対象書類
対象書類 | 工事 |  | 書類等 |  |  |  |  | 格納フォルダ |  |  |  | 管理ファイル |  |  | ﾌｧｲﾙ形式 |  | 備考
|  |  |  | 工事管理情報 |  |  |  | － |  |  |  | INDEX_C.XML |  |  | XML形式
|  |  |  | 施工計画書 |  |  |  | PLAN |  |  |  | PLAN.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 工程表 |  |  |  | SCHEDULE |  |  |  | SCHEDULE.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 打合せ簿等 |  |  |  | MEET |  |  |  | MEET.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 機材関係資料 |  |  |  | MATERIAL |  |  |  | MATERIAL.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 施工関係資料 |  |  |  | PROCESS |  |  |  | PROCESS.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 検査関係資料 |  |  |  | INSPECT |  |  |  | INSPECT.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 発生材関係資料 |  |  |  | SALVAGE |  |  |  | SALVAGE.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | 完成図 |  |  |  | DRAWINGF |  |  |  | DRAWINGF.XML |  |  | SXF,PDF形式
|  |  |  | 保全に関する資料 |  |  |  | MAINT |  |  |  | MAINT.XML |  |  | PDF形式
|  |  |  | その他 |  |  |  | OTHRS |  |  |  | OTHRS.XML |  |  | 各種
|  |  |  | i-Constructionﾃﾞｰﾀ |  |  |  | ICON | [6 empty] | 各種
|  |  |  | 工事写真帳※1) |  |  |  | PHOTO |  |  |  | PHOTO.XML |  |  | JPEG,PDF形式
※書類等のチェックボックス｢□｣は、電子納品する書類にチェックを入れること。
※電子納品を行う工事関係資料については、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」
を基に発注者と協議すること。
※1)工事写真のうち着工前・完成写真については、電子納品の対象とした場合であっても、紙媒体
も納品するものとする。
4.各種ソフト等の確認
ＣＡＤ |  |  | 使用ソフト名
デジタルカメラ |  |  | 撮影画素数 | [5 empty] | 万画素（100～200万画素を標準とする）
データバックアップ |  |  | 方 法
（参考）パソコンハードと（CDディスク、USBメモリ、外付けハードディスク等）
|  |  | 頻 度 |  |  |  |  | 毎日 |  |  |  | ２日に１回 |  |  |  | １週間に１回
その他（ ）
ウィルス対策 |  |  | ソフト
（ウィルス定義データの更新状況を確認すること）
※データバックアップの頻度は、該当するものにチェックを入れること。
5.電子納品データの作成ファイル形式の確認
報告書・打ち合わせ簿等の文書データ | [9 empty] | Microsoft社 Word2016に対応したファイル形式で作成
表計算データ | [9 empty] | Microsoft社 Excel2016に対応したファイル形式で作成
※電子納品する書類に上記データが含まれる場合に、該当するものにチェックを入れること。
6.電子媒体の種類
電子媒体 |  |  |  | ＣＤ－Ｒ |  |  |  |  | ＤＶＤ－Ｒ
※該当するものにチェックを入れること。
7.工事情報共有システム（ＡＳＰ）の活用
ＡＳＰを活用 |  |  |  |  | する |  | 利用するプロバイダー名
しない
8.工事情報共有システム（ＡＳＰ）対象書類
書類名 | [9 empty] | 備考
工事打合簿 |  |  |  | 施工計画書
再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書
再生資源利用実施書
再生資源利用促進実施書
CORINS登録内容確認書
|  |  |  | その他承諾・提出等 | [5 empty] | 設計変更内容に関係する指示・協議等、施工体制台帳関係書類はASP対象外
※ＡＳＰを利用する書類のチェックボックス｢□｣にチェックを入れること。
※ＡＳＰ対象とした書類は、電子納品必須、紙での提出不要を原則とする。
※その他詳細については「工事情報共有システム（ＡＳＰ）利用基準」による。
9.その他
協議事項 | [5 empty] | 内容
目次へ ↑

## 23
No.23 | 工事標示板（記載例） ＜建築工事＞
（単体工事の場合）
|  |  | 工事名 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改 修 工 事
|  |  | 工事の概要 | ○○○○造 地上○階 地下○階建
延床面積 ○,○○○ ㎡ 内部改修一式
|  |  | 発注者 | ○○ ○○
(電話) ×××－×××× ○○課
|  |  | 設計 | ○○課 ・ ○○建築設計事務所
|  |  | 監理 | ○○課
|  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 施工者 | ○○建設株式会社
現場代理人 ○○ ○○ （電話）×××－××××
この工事の契約額等の詳細は、青森県建設業ポータルサイト(http://pub.pref.aomori.jp/kouji/index.html)または、○○課で公開しています。
（複数業者による工事の場合）
|  |  | 工事名 | ○○改修工事
|  |  | 工事の概要 | ○○○○造 地上○階 地下○階建
延床面積 ○,○○○ ㎡ 内部改修一式
|  |  | 発注者 | ○○ ○○
(電話) ×××－×××× ○○課
|  |  | 設計 | ○○課 ・ ○○建築設計事務所
|  |  | 監理 | ○○課
|  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  | 施工者 | 建 築 工 事 | 株式会社 ●●
現場代理人 ○○ ○○ （電話）0000-00-0000
|  |  |  | 電気設備工事 | 有限会社 ●●
現場代理人 ○○ ○○ （電話）0000-00-0000
|  |  |  | 機械設備工事 | ●● 株式会社
現場代理人 ○○ ○○ （電話）0000-00-0000
この工事の契約額等の詳細は、青森県建設業ポータルサイト(http://pub.pref.aomori.jp/kouji/index.html)または、○○課で公開しています。
注 |  | １． 工事標示板の寸法は1800×900又は900×600(mm)以上とし、文字は見やすい大きさとする。
２． 発注公所の(電話)は監督員(勤務地)の連絡先とし、次に担当課名を記入する。
３． 「工事の概要」の表記事項は、工事内容により適宜判断する。
４． 学校等の場合は、発注者の上に、「依頼者 青森県教育委員会」を併せて表記すること。
５． 警察署等の場合は、発注者の上に、「依頼者 青森県警察本部」を併せて表記すること。

## 24
No.24
◎ Ａ３版二つ折製本表紙
| 背表紙 |  |  | 表表紙
◯◯年度
工事番号
○
年
|  | 度 |  |  | 工 事 名
工
竣 工 図
事
着 工 ◯年◯◯月
竣 工 ◯年◯◯月
名
設 計 ◯◯◯◯設計事務所
|  | 竣 |  |  |  | 監 理 ○○課
|  | 工 |  |  |  | 施 工 ◯◯◯◯建設
図
厚紙
図面
| ※ | 図面枚数が少なく背表紙に文字が書けない場合、厚紙を挟んで背表紙の幅を増やすこと。
背表紙の文字の大きさの指定はありません。
| ※ | ◯印及び（）書の部分は契約工事の内容を記載する。

## 25
No.25 | [18 empty] | No.25
〈 年度 製材品利用実績調書〉
公所名 | 工事名 | 工事場所 |  |  |  | 施設名 | 主要構造 | 棟数 | 総延床面積 （㎡） | 材積 | 樹種 | 国産材 外材の別 | 使用時期 |  |  | 備 考 | 製材所 |  | 原木生産地
|  | 市町村 | 大字 | 字 | 地番等 | [7 empty] | 月 | ～ | 月 |  | 製材所名 | 所在地
○○地域県民局 | 県営住宅○○団地外断熱改修工事 | ○○市 |  |  |  | 県営住宅○○団地 | RC造 | 2 | 5000 | 3.6m3 | 松 | 国産材 | ○ | ～ | ○ | 構造材 | ○○(株) | ○○町 | 北海道
○○地域県民局 | ○○寄宿舎改築工事 | ○○市 |  |  |  | ○○寄宿舎 | S造 | 1 | 300 | 1.9m3 | ｽﾌﾟﾙｰｽ | 外材 | ○ | ～ | ○ | 造作材 | (株)○○ | ○○市 | フィンランド
[10 empty] | 5.3m3 | 松 | 外材 | ○ | ～ | ○ | 構造材 | (株)○○ | ○○市 | アメリカ
[10 empty] | 3.1m3 | ヒバ | 国産材 | ○ | ～ | ○ | 構造材 | (株)○○ | ○○市 | 青森県
[10 empty] | 1.0m3 | 杉集成材 |  |  |  |  | 造作材 | ○○(株) | ○○県 ○○市 | 青森県(100%)
～
～
～
～
～
～
～
～
注：樹種、製材所、原木生産地ごとに記入してください。
記入例

## 26
No.26
県産資材の活用実績報告書
工事番号：
工 事 名：
会 社 名：
| 資 材 名 | 規 格 | 単位 | 数量 (a) | 県産資材 (b) | ((b)/(a))×100 | 製造業者名等 | 製 造・ 販売場所等 | 備 考
注：設計変更により数量が変更となった場合、上段を当初、下段を完成時として２段書きとすること。

## 27
No.27
完成提出書類等について
完成図書の提出部数等は現場説明書による。
紙による提出の場合、保全に関する資料と工事関係書類は別冊とする。ただし、書類部数が少ない
場合はこの限りではない。
＜共通＞
１ 完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成後を右に入れる。完成後の写真は黒板不要)
２ 工事写真
３ 実施工程表
４ 完成図（CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書
を1つのPDFファイルにまとめ、DRAWINGFファイルフォルダに格納)）
５ 施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)
６ 承認図
７ 施工図
＜保全に関する資料＞
１ 建築物等の利用に関する説明書
２ 試験・調整・測定・総合試運転等結果報告書
３ 機器性能試験成績書
４ 機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等)
５ 機器付属品・保守工具等一覧表
６ 施工者連絡先一覧表
７ 官公庁届出書類（写し）
８ 取扱説明書
９ 保証書
＜建築工事における工事関係資料＞
１ 仕上表（メーカー、品番を記入したもの）
２ 鍵明細書・鍵引渡書（写）・鍵受領書（写）
３ 材料搬入報告書
４ 出荷証明書
５ 品質（検査）証明書
６ 骨材試験成績書
７ コンクリート試験成績書（塩化物量、強度等）
８ 鉄筋試験成績書（圧接）
９ 鉄骨試験成績書（溶接）
１０ 技能士報告書（検定合格証書写しを添付）
１１ 製材品利用実績調書
１２ 県産資材の活用実績報告書（総合評価落札方式による工事に限る。）
＜設備工事における工事関係資料＞
１ 出荷証明書（日付を記入すること）
２ 機器完成図
３ 品質（検査）証明書
４ 技能士報告書（検定合格証書写しを添付）
※技能士がいない場合は不要。
５ 県産資材の活用実績報告書（総合評価落札方式による工事に限る。）
◎ 受検時に準備するもの
１ モニター（24インチ程度以上） ２台
２ 完成図面（現場確認のため、バラ図面又はタブレットを用意）
３ 施工関係資料（承認済み控え含む)
４ 標準仕様書、監理指針
５ カタログ（設計図書、仕様書で工程を確認できないもの）
６ 巻尺、脚立、懐中電灯、軍手、スリッパ等検査に要するもの。